國立臺北藝術大學 109學年度第 1學期研究發展處第 3次處務會議
會議記錄
時間：109年 10月 30日上午 10:30
地點：研發處會議室
主席：林姿瑩研發長
出席人員：詳簽到表
紀錄：周君霖
壹、 主席致詞 (略)
貳、 各單位工作報告
一、 研發長室(詳工作報告)
二、 綜合企劃組(詳工作報告)
三、 學術發展組(詳工作報告)
四、 產學合作組(詳工作報告)
主席裁示：
1.計畫結案情形統計，可另列計畫明細一覽，以供主管了解。
2.創新育成業務「夢想自造所」成果報告期程，可討論改為 2週繳交，讓
整體作業、結案時程都可縮短。
3.推動創新創業教育計畫業務，未來辦理活動宣傳時，請加強說明活動內
容，讓參與者/學生了解各活動、工作坊之間的關聯性。
五、 高等教育深耕計畫辦公室(詳工作報告)
六、 教育部補助藝術大學辦理推廣藝術教育計畫(詳工作報告)
七、 教育部藝術校園美感教育計畫(詳工作報告)
八、 本校音樂與影像跨領域學程籌備計畫(詳工作報告)
主席裁示：
1.學程記者會的紀錄影片也可剪接上線做宣傳。
參、 臨時動議
研發長：處內應建立產學、學術交流的資料庫，以利工作交接延續，避免只
有目前業務同仁有資料。
肆、 散會 上午 11:22

國立臺北藝術大學 109學年度第 1學期研究發展處第 3次處務會議
單位工作報告
一、 研發長室
(一) 110 年財務規劃報告書年度重點工作整理中，主計室業提供財務預測
及風險評估內容，預計 11 月底完成報告書，提報 12 月校務基金管理
委員會及校務會議審議。
(二)投資管理小組會議業取得主計室提供 110 年度現金餘額預測資料及
109/9/30會計出納總表，預計 11月召開討論本校 110年投資計畫。
二、綜合企劃組
(一)本校 109 年度教育部大專校院特殊教育、性別平等教育業務辦理情形
書面審查初稿結果均為「通過」，書審意見中不符事實及要求修正事
項已於 10/30函覆高等教育評鑑中心。
(二)校務資料庫 109年 10月期表冊填報作業已於 10/30完成，感謝全校單
位配合，本期統一修正作業時間為 109/11/04-11/16，各表冊若需修正，
請於 11/15下午 17:00前提出，以利申請開放表冊修正。
(三)申請教育部智慧創新跨域人才培育計畫，預計申請補助 200 萬，業以
計畫書初稿申請用印，繳件期限為 11/2 23:59(免備函線上收件)
(四)科技部計畫執行追蹤管理（109/10-12）
類型
計畫項目
件數
核定 新進人員專題研究計畫
變更 計畫執行變更申請
請款 各類型計畫經費
結案 各類型計畫結案
2
1
1
7
二、 學術發展組
(一)教育部補助購置圖書儀器及設備計畫
1.教育部業於 109/10/28函覆同意備查 107年成果報告及經費收支結算
表。
2.107 年計畫執行成果線上張貼內容已完成整理，請見 計畫成果平臺
。
1

3.108年計畫目前各計畫依期執行中，詳見各計畫執行進度。另將於本
週以 Email通知各執行單位承辦人於 109/12/31前自行於計畫成果平
臺張貼年度執行成果。
4.109年計畫申請案預算項目及計畫內容已完成整理，刻正進行計畫項
目段落內文整理，待 MIT 學程確認採購設備項目後，預計於 10 月底
辦理報部。
(二)校務資料庫 10910 期「研 5.學校補助專任教師研究、進修之獎補助情
形」、「研 6.學校及專任教師學術交流活動情形」表冊調查，業完成
清單彙整，目前正進行最後統計表填報，依限上傳系統。本次部分填
報單位於原定截止日後又再提出更新，部分資訊因較晚提出，將另整
理後於 11月提出修正。
三、 產學合作組
產學合作
（一）本校與臺北流行音樂中心已於 109/10/26簽訂合作備忘錄，已將正本
合約一份寄回臺北流行音樂中心收存。
（二）109 年度產學合作績優獎勵金已於 109/10/26 完成匯款入帳，將於
109/12/29校務會議公開表揚獲獎教師。
（三）配合填報教育部會計處通報，彙整 109年度已獲教育部核定之補助計
畫資本門額度，將於 109/11/5前回復主計室。
（四）非科技部計畫執行追蹤管理
1. 計畫申辦執行情形（109/10-12）
類型
申請
核定
補助
委辦
委辦(標案)
件數
3
1
0
0
0
0
3
1
2. 計畫結案情形（統計基準日：109/10/23）
類型
逾期尚未結案
件數
0
2
逾期結案，結案函文簽辦中
計畫執行期屆滿應依規定期限辦理結案日前一個
月
17
2

創新育成
(一)2020夢想自造所：已於 10/30收齊團隊成果報告書供業師審查，並於
11月底前公告決審結果。
(二)「育成單位進駐作業要點修正草案」、「育成單位進駐規定暨收費標
準表」已經由行政會議審議通過，刻正陳請校長核定後公布實施。
(三)10/27 由主秘與研發長、產學合作組長及研發處同仁，共赴大稻埕青
鳥居所，與青鳥書店進行進駐本校細節討論。
(四)10/29 研發長及本處相關業務同仁，赴臺藝大參訪產學合作基地，進
行產學合作諮詢洽談。
(五)11/13 研發長、綜合企劃組長及研發處同仁，擬赴台大參與創業教育
工作坊。
(六)教育部推動大專校院創新創業教育計畫
教育部公告本期大學校院創業實戰模擬學習平台申請於 109/11/20 截
止，校內申請及輔導規劃如下：
1.業於 109/10/30辦理學生申請作業校內說明會。
2.實戰平臺工作坊：預計於 109/11/4 辦理募資提案技巧工作坊、
109/11/18辦理成果演示呈現。(在華山，由研發處同仁代表出席)
3.擬定於 109/11/8-17 間，假研發處會議室辦理育成輔導。由學生就
老師開放時間進行預約輔導 2 小時，並由本計畫辦公室進行輔導紀
錄製作。
(七)相關業務同仁將參加 109/11/3 大專校院創新創業教育計畫暨平臺成
果展（含平臺申請說明會）及 109/11/11、U-start 創新創業計畫頒
獎典禮暨成果展，觀摩各校計畫執行。
五、高等教育深耕計畫辦公室
（一）教育部 10/19函覆本校附錄 1計畫第 2期款經費已撥款入帳。
（二）預計於下週辦理「109年經費展延」、「計畫專任人員 110年續聘」
2項調查，相關說明將另以 Email通知各計畫主持人及管理人據以辦
理
（三）年度計畫經費執行追蹤情形（執行日期：109/1/1-12/31）
1.本年度經費分三期撥付，已撥款項執行率須達 70%方能請撥第三期
款；年度經費執行率未達 80%教育部得酌予刪減次年度之經費補
助。截至 109/10/23全校執行率 41.17%，已撥款項執行率 58.82%，
詳見各計畫執行進度。
3

2.各計畫間本年經費換帳與調整業於 109/10/30 截止受理。截至
109/10/29計 14件完成申請程序，1件簽核中。
（四）本年度經費處理執行期程規劃如下，下週將另整理作業說明寄發各
計畫週知：
1.本年度經費執行期限為 109/12/31。為進行動支經費結算，會計系
統網路請購系統於 109/11/30 下午 5 時起停止新增請購功能，各單
位可預先登載新增 109/12預計執行所需購案（含 1萬元以下直接核
銷業務費及工讀金、差旅費…等請購，並請於摘要處敘明用途）。
全校經費動支情形結算預計於 109/12/5 前完成後，網路請購系統
將再開放報銷。
2.109/12 以後之計畫經費報支作業程序，依本校主計室公告方式辦
理。
3.年度經費項目展延理由須符合教育部規定，「與計畫所定執行事項
或配合學期課程相關之必要支出，且無須辦理經費流用者」，由專
辦彙整統一辦理校內程序。申請通過之計畫經費至遲須於 110/1/15
（課程結束日）將核單據送主計室。
4.108 年滾存經費執行期限為 109/12/31，未依限使用完畢者一律繳
回教育部。
5.109 年經費未依限辦理請購核銷之未動支金額，將於規定期限日由
學校統收辦理。專辦將於公告每雙週經費執行進度時，通請各計畫
承辦人隨時追蹤案件之流向並注意流程時效，以免逾期。
（五）本年度成果提交期程規劃如下，將另整理作業說明寄發各計畫週知：
1.本年度已執行完竣計畫請於 109/11/30 前完成執行成果線上貼文，
12月份辦理成果請於 110/1/5前完成線上貼文。
2.各計畫特色亮點專文請於 109/12/31 完成線上貼文。另陸續聯繫計
畫主持人，洽請以學系或教師角度，提出對於學生於深耕計畫相關
課程活動學習成效的看法為目標，撰寫特色亮點專文。
3.紙 本 執 行 檢 討 報 告 格 式 將 於 本 週 寄 送 各 計 畫 管 理 人 ， 預 計
109/12/11回寄本辦。
（ 六 ） 本 年 度 成 果 展 依 109/10/23 深 耕 計 畫 會 議 決 議 ， 成 果 展 於
109/12/14-18於國際書苑辦理，分享會於 109/12/14假基進講堂辦
理，依規劃方式辦理情形如下：
1.業完成調整 109/12/14 主管會報於中午召開，下午接著辦理本次分
享會。
4

2.國際書苑已完成借用，基進講堂地尚與圖書館洽商中。
3.業於 109/10/27 進行展示現場初步規劃討論，刻正就可能呈現方式
進行詢價。
4.業公告徵求學生協助進行相關設計工作。
5.刻正依教育部年度成果報告暨次年計畫書要求項目進行分享會簡報
格式設計。
6.刻正進行分享會議程設計及編製年度成果展辦理說明。
7.成果展期原定 1 週，為達較大成果分享與交流效益，刻正研議延長
展期可能性。
六、教育部補助藝術大學辦理推廣藝術教育計畫
（一）109 年 9 月已收到各計畫執行單位期中報告，含後續月份的執行規
劃，將彙整於赴教育部簡報內容。
（二）日前已去電高教司洽詢，本年度進度簡報會議預計 109/11/12
10:00辦理，簡報需在 11/5前繳交教育部：
1.與會人員預計為校長、研發長、盧○培專員。
2.將依前次 9/2 會議討論方式，修正成果簡報稿，更新各計畫最新進
度及加入明年規劃。
3.去年成果影片剪輯已完成，請見連結。
（三）年度經費分二期撥付，已撥款項執行率須達 70%方能請撥下一期款。
截至 109/10/7 計畫總執行率 14.38%，已撥款項執行率 32.21%，詳
見各計畫執行進度。
（四）妖山混血盃成果展已於 10/17-25 假竹圍工作室完成辦理。（補充
與竹圍工作室的合作）
1.10/14~16三天佈展期，順利完成。
2.10/17開幕式-師長蒞臨參觀，並由各組團隊導覽介紹作品。
3.10/18評審日-邀請含括舞蹈、音樂、新媒體的專業評審老師，以及
竹圍工作室創辦人，共組評審團，為 8 組學生團隊進行長達 6 小時
評選，並順利選出本次五組優選作品。
4.10/23、24 舉辦妖山盃與竹圍工作室聯合講座。為團隊提供國際駐
村資源，以及從策展角度論進入社區之社會性知識等講座。
5

5.10/25 閉幕頒獎與評審講評-評審給予各組建議與觀點並與同學交
流。最後頒發 5 組優選團隊獎金 4 萬元，2020 妖山混血盃圓滿落
幕。（得獎結果要簽校長同意並公告）
6.後續相關資料收集中，預計 12月前完成結案。
（五）為進行下期計畫規劃，研發長、綜合企劃組長及本處盧○培專員業
於 109/10/26 拜訪臺東縣教育處處長及 3 學校（豐田國中卑南國中
馬蘭國小）校長洽談藝術教育創新合作計畫。
七、教育部藝術校園美感教育計畫
（一）本年度計畫執行情形，詳見各計畫執行進度。
（二）本年度執行計畫 6 件，已有 2 件完成結案（含經費結算與線上、紙
本成果），請見計畫平台。
八、本校音樂與影像跨領域學程籌備計畫
（一）音樂與影像跨域學士學位學程招生交流活動
1.10/19 偕同招生組、音樂系，前往師大附中進行學程招生交流活動。
2.學程記者會回覆空總活動報告書及場地大門補漆修復，以辦理後續
押金退款事宜。
（二）學程 Logo及網站設置
1.與設計公司討論 Logo後續設計調整事宜。
2.簡易版網站設置提案已於 10/23提供，預定 11月前上線。
（三）空間整備
1.因應校長對學程空間規劃之意見，邀請張○卓建築師、孫○庭老師
於 10/27再次進行相關空間設置討論。
6